## Worksheet
TIPO_ATIVIDADE | SISTEMA | DESCRICAO | DATA_INICIO | DATA_FIM | PROJETO | NUMERO_DEFEITO | NATUREZA | ARS_NUMERO | ARS_CATEGORIA | PENDENCIA | USUARIO
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | janela | 2020-08-02 13:02:00 | 2020-08-02 13:49:00 | PRJ00045474 | 302 | CODIGO | 20575444 |  | SIM | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | TROCA SRF | 2020-08-02 14:09:00 | 2020-08-02 14:18:00 | PRJ45474 | 302 | CODIGO | 20575444 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | ARBOR | Aguardando janela para restart Weblogic- kenqx04 | 2020-08-03 15:21:00 | 2020-08-03 16:25:00 | PRJ00035080_ENT00012046 | 34 | CODIGO | 20578634 |  | SIM | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | OM (VELOX, FIBRA OM- | Aberta ARS para verificar regra de firewall | 2020-08-03 16:25:00 | 2020-08-03 16:30:00 | PRJ00045474_ENT00013183 | 310 | INFRAESTRUTURA | 20579513 | SUPORTE A TESTE | SIM | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | ARBOR | Weblogic KENQX04 restartado | 2020-08-03 16:49:00 | 2020-08-03 16:56:00 | PRJ00035080_ENT00012046 | 34 | CODIGO | 20578634 |  | NAO | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | STC VOZ | Tramitação de pct | 2020-08-04 10:46:00 | 2020-08-04 10:54:00 | PRJ00030445_ENT00010745 | 111 | CODIGO | 20581588 |  | NAO | DANIELLA TAROUQUELLA MONASSA FLORES DE AGUIAR
DEFEITO | STC VOZ | UAT. | 2020-08-04 11:26:00 | 2020-08-04 11:37:00 | PRJ00030445_ENT00010745 | 111 | CODIGO | 20581943 |  | NAO | JULIO CESAR GOMES FERNANDES
DEFEITO | OM (VELOX, FIBRA OM- | Problema de regra de firewall resolvido pelo ars 20579513 | 2020-08-04 16:15:00 | 2020-08-04 16:18:00 | PRJ00045474_ENT00013183 | 310 | INFRAESTRUTURA | 20579513 | SUPORTE A TESTE | SIM | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | pendente janela | 2020-08-04 17:06:00 | 2020-08-04 17:37:00 | PRJ00045474 | 322 | CODIGO | 20583216 |  | SIM | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | BLL | Execução de script SQL | 2020-08-04 17:45:00 | 2020-08-04 17:57:00 | TRG2020 | 848 | CODIGO | 20583269 |  | NAO | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | código | 2020-08-04 20:33:00 | 2020-08-04 20:36:00 | PRJ45474 | 322 | CODIGO | 20583216 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | BLL | Concessão de permissão concedida ao PREPAGO. | 2020-08-05 11:09:00 | 2020-08-05 11:42:00 | TRG2020 | 853 | PARAMETRIZACAO | 20584762 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Deploy pct .cbs | 2020-08-05 12:06:00 | 2020-08-05 13:05:00 | PRJ00042403_ENT00013204 | 95 | CODIGO | 20585256 |  | NAO | DANIELLA TAROUQUELLA MONASSA FLORES DE AGUIAR
DEFEITO | STC VOZ | pacote "TI_CR_NORMAL_35166" para Construção. | 2020-08-05 13:16:00 | 2020-08-05 13:33:00 | PRJ00030445_ENT00010745 | 112 | CODIGO | 020585530 |  | NAO | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | CÓDIGO | 2020-08-05 16:05:00 | 2020-08-05 16:38:00 | PRJ45474 | 325 | CODIGO | 20586186 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | OI INTERNET | Rollback e aplicação de pacote SGA | 2020-08-05 17:19:00 | 2020-08-05 17:21:00 | PRJ 42349 ENT 12732 | 91 | CODIGO | 20586468 | MANUTENCAO | NAO | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | STC VOZ | pacote "TI_CR_NORMAL_35166" para UAT. | 2020-08-05 17:29:00 | 2020-08-05 17:50:00 | PRJ00030445_ENT00010745 | 112 | CODIGO | 20586511 |  | NAO | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | SOA | Código implantado SOAHX01 - Reteste | 2020-08-05 17:36:00 | 2020-08-05 17:54:00 | TRG2020 | 846 | CODIGO | 20586566 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | NETWIN | AGUARDANDO ALINHAMENTO DE JANELA | 2020-08-05 18:40:00 | 2020-08-05 18:41:00 | TRG2020 | 855 | CODIGO | 20586731 |  | SIM | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | NETWIN | MIGRAÇÃO | 2020-08-05 21:55:00 | 2020-08-06 01:00:00 | TRG2020 | 855 | CODIGO | 20586731 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Migração de SIF, pendente de troca de SRF. | 2020-08-06 11:22:00 | 2020-08-06 13:34:00 | PRJ00045474_ENT00013183 | 332 | CODIGO | 20588475 |  | SIM | LEONARDO DE LIMA SILVA
DEFEITO | SOA | Serviço passado para Geovane continuar. Erro no segundo pct. | 2020-08-06 11:24:00 | 2020-08-06 12:28:00 | PRJ00046395 | 12 | CODIGO | 20588433 |  | SIM | DANIELLA TAROUQUELLA MONASSA FLORES DE AGUIAR
DEFEITO | SOA | Erro na migração favor verificar os logs em anexo. | 2020-08-06 12:06:00 | 2020-08-06 12:46:00 | PRJ 46395 | 12 | CODIGO | 020588433 |  | SIM | GEOVANE DA SILVA JORGE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Migração SIF. | 2020-08-06 12:18:00 | 2020-08-06 13:44:00 | TRG2020 | 858 | CODIGO | 20588449 |  | NAO | JULIO CESAR GOMES FERNANDES
DEFEITO | SIEBEL 8 | Código migrado. Disponibilizado reteste. | 2020-08-06 12:23:00 | 2020-08-06 13:22:00 | AGIL_PRJ00045770 | 283 | CODIGO | 20588641 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SOA | Deploy SOAHX17 | 2020-08-06 13:23:00 | 2020-08-06 13:40:00 | PRJ00046395 AGIL | 12 | CODIGO | 20588433 |  | NAO | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | SOA | Erro na implantação. Devolvido para FD SOA. | 2020-08-06 14:34:00 | 2020-08-06 14:56:00 | AGIL_PRJ00046395 | 13 | CODIGO | 20589151 |  | SIM | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SOA | Código implantado na SOAHX17. Reteste. | 2020-08-06 14:57:00 | 2020-08-06 15:09:00 | AGIL_PRJ00046395 | 21 | CODIGO | 20589223 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Aplicação pct cbs. | 2020-08-06 15:42:00 | 2020-08-06 15:59:00 | PRJ00015152_ENT00009731 | 241 | CODIGO | 20589469 |  | NAO | DANIELLA TAROUQUELLA MONASSA FLORES DE AGUIAR
DEFEITO | NETWIN | Correção aplicada no defeito do TRG | 2020-08-06 15:59:00 | 2020-08-06 16:02:00 | PRJ45474 ENT13183 | 336 | CODIGO | 20586731 | MIGRACAO | NAO | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | SIEBEL 8 | MIGRAÇÃO | 2020-08-06 16:40:00 | 2020-08-06 17:23:00 | TRG | 872 | CODIGO | 20589763 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Realizado o restart do Tuxedo do CLY. Reteste. | 2020-08-06 17:49:00 | 2020-08-06 17:54:00 | PRJ00042403_ENT00013204 | 101 | INDISPONIBILIDADE | 20590678 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SOA | Deploy pacote .jar via Jenkins | 2020-08-06 18:29:00 | 2020-08-06 19:00:00 | AGIL PRJ00046395 | 13 | CODIGO | 20589151 |  | NAO | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | JANELA DE MANUTENÇÃO | 2020-08-06 18:35:00 | 2020-08-06 18:52:00 | TRG | 867 | CODIGO | 20591142 |  | SIM | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | JANELA DE MANUTENÇÃO | 2020-08-06 18:35:00 | 2020-08-06 18:52:00 | TRG | 865 | CODIGO | 20591142 |  | SIM | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
CALL | SIEBEL 6.3 | TROCA SRF | 2020-08-06 18:53:00 | 2020-08-06 18:53:00 | PRJ45474 | 332 | CODIGO | 20588475 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | TROCA SRF | 2020-08-06 22:01:00 | 2020-08-06 22:14:00 | TRG | 865 | CODIGO | 20591142 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | TROCA SRF | 2020-08-06 22:01:00 | 2020-08-06 22:14:00 | TRG | 867 | CODIGO | 20591142 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | ARS pausada para troca de SRF (12h às 12:20). | 2020-08-07 10:37:00 | 2020-08-07 11:49:00 | TRG2020 | 863 | CODIGO | 20593058 |  | SIM | JULIO CESAR GOMES FERNANDES
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Defeito ainda não encaminhado para fila de GA no QC12. | 2020-08-07 10:39:00 | 2020-08-07 10:40:00 | AGIL_PRJ00045770 | 292 | CODIGO | 20592808 |  | SIM | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Código FRM migrado TI8. Disponibilizado Reteste! | 2020-08-07 11:19:00 | 2020-08-07 12:21:00 | AGIL_PRJ00045770 | 292 | CODIGO | 20592808 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Finalização (troca de SRF). | 2020-08-07 11:58:00 | 2020-08-07 12:09:00 | TRG2020 | 863 | CODIGO | 20593058 |  | NAO | JULIO CESAR GOMES FERNANDES
DEFEITO | BLL | Execução de script | 2020-08-07 15:31:00 | 2020-08-07 16:07:00 | TRG2020 | 877 | CODIGO | 20594327 | MANUTENCAO | NAO | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Executar script em TI8 | 2020-08-07 15:46:00 | 2020-08-07 17:18:00 | PRJ00015152_ENT00009731 | 243 | CODIGO | 20594409 |  | SIM | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Script deu erro por estar duplicado | 2020-08-07 16:09:00 | 2020-08-07 17:05:00 | PRJ00015152_ENT00009731 | 243 | CODIGO | 20594409 | MANUTENCAO | SIM | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Script deu erro por estar duplicado | 2020-08-07 16:09:00 | 2020-08-07 17:05:00 | PRJ00015152_ENT00009731 | 243 | CODIGO | 20594409 | MANUTENCAO | SIM | STEFANO GROSSI MIRANDA
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Código migrado - FRM. Disponibilizado Reteste. | 2020-08-07 17:07:00 | 2020-08-07 17:43:00 | AGIL_PRJ00045770 | 300 | CODIGO | 20594768 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | (OI R2) CLARIFY | Arquivo cbs e script | 2020-08-07 17:25:00 | 2020-08-07 18:53:00 | PRJ00015152_ENT00009731 | 246 | CODIGO | 20594868 |  | SIM | THARIANY ANDRADE DE CARVALHO
DEFEITO | OM (VELOX, FIBRA OM- | Metadado aplic. Limpa cache e restart Weblogic. | 2020-08-07 20:08:00 | 2020-08-07 20:44:00 | PRJ00035080_ENT00012046 | 33 | CODIGO | 20595091 |  | NAO | CARMEN APARECIDA LARA
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Códigos migrados. Disponibilizado reteste. | 2020-08-08 15:14:00 | 2020-08-08 15:15:00 | PRJ00045474_ENT00013183 | 340 | CODIGO | 20597060 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Código migrado FRM. Disponibilizado reteste. | 2020-08-08 18:59:00 | 2020-08-08 19:05:00 | AGIL_PRJ00045770 | 304 | CODIGO | 20597249 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | INFORMÁTICA - INTEGR | Processo de Abort na Interface solicitada pelo RT. | 2020-08-10 11:21:00 | 2020-08-10 11:36:00 | TRG2020 | 892 | PARAMETRIZACAO | 20601582 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SIEBEL 8 | Scripts executados na base WLLTI1. Reteste. | 2020-08-10 12:01:00 | 2020-08-10 12:42:00 | TRG2020 | 889 | CODIGO | 20601897 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Código migrado. FRM. Disponibilizado reteste. | 2020-08-10 12:43:00 | 2020-08-10 12:56:00 | PRJ00045474_ENT00013183 | 349 | CODIGO | 20601823 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | OM (VELOX, FIBRA OM- | Scripts executados na base OMR TI8. Reteste. | 2020-08-10 12:57:00 | 2020-08-10 13:21:00 | PRJ00035080_ENT00012046 | 36 | PARAMETRIZACAO | 20601975 |  | NAO | WILLIAM SANTANA SANTOS
DEFEITO | INFORMÁTICA - INTEGR | Parada em Workflow e envio de LOGs. | 2020-08-10 15:35:00 | 2020-08-10 15:48:00 | TRG2020 | 892 | CODIGO | 20602415 |  | NAO | CARMEN APARECIDA LARA
DEFEITO | SIEBEL 8 | Migração de SIF, pendente de janela. | 2020-08-10 17:49:00 | 2020-08-10 18:00:00 | TRG2020 | 889 | CODIGO | 20603340 | MIGRACAO | SIM | LEONARDO DE LIMA SILVA
DEFEITO | SOA | Execução de Script. | 2020-08-10 19:06:00 | 2020-08-10 19:32:00 | PRJ00017982_ENT00010601 | 4 | CODIGO | 20603581 |  | NAO | CARMEN APARECIDA LARA
DEFEITO | SIEBEL 6.3 | Aplicação de objeto em ti8 | 2020-08-10 20:09:00 | 2020-08-10 22:12:00 | PRJ00046272 | 50 | CODIGO | 20603669 |  | NAO | STEFANO GROSSI MIRANDA
CALL | SIEBEL 6.3 | HELP | 2020-08-10 21:27:00 | 2020-08-10 22:14:00 | PRJ00046272 | 50 | CODIGO | 20603669 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE
DEFEITO | SIEBEL 8 | código | 2020-08-10 22:28:00 | 2020-08-10 22:29:00 | trg | 889 | CODIGO | 20603340 |  | NAO | LEANDRO DE SOUZA ALBUQUERQUE